## 问题排查统计表
附表1
集中式饮用水水源地环境问题排查整改情况统计表（已完成整改）
填报单位(盖章）：双滦区人民政府 | [8 empty] | 填表时间：2018年7月11日
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类型（地表水/地下水） | 水源地级别（市级/县级） | 保护区类型 （一级/二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治时间 | 具体整治措施 | 完成整治时间 | 备注
1 | 承德市双桥区 | 第三水厂水源地 | 地下水 | 市级 | 一级 | 工业企业 | 武烈河左岸承朝大桥桥头养牛户 |  | 关停取缔 |  | 1192
2 | 承德市双桥区 | 第三水厂水源地 | 地下水 | 市级 | 一级 | 工业企业 | 蚕厂桥北武烈河左岸小砂场 |  | 关停取缔 |  | 1192
3 | 承德市双桥区 | 第三水厂水源地 | 地下水 | 市级 | 一级 | 工业企业 | 医学院大桥南侧灰渣砖厂 |  | 关停取缔 |  | 1192
4 | 承德市双桥区 | 第三水厂水源地 | 地下水 | 市级 | 二级 | 工业企业 | 老西营小砂场 |  | 关停取缔 |  | 1192
5 | 承德市双桥区 | 第三水厂水源地 | 地下水 | 市级 | 二级 | 工业企业 | 医学院大桥北侧小砂场 |  | 关停取缔 |  | 1192
6 | 承德市双桥区 | 第三水厂水源地 | 地下水 | 市级 | 一级 | 排污口 | 狮子沟镇上二道河子村姑奶子家属楼、107家属院污水散排口2处 | 2018年3月至5月底 | 定期抽运至污水处理厂处理并组织封堵排污口 | 2018年5月中旬 | 新排查
7 | 承德市双桥区 | 第三水厂水源地 | 地下水 | 市级 | 一级 | 农业面源污染 | 上河河东友谊桥西头北侧鱼池 | 2018年3月至4月底 | 按照法定程序拆除 | 2018-04-20 | 新排查
8 | 承德市双桥区 | 五水厂水源地 | 地下水 | 市级 | 一级 | 排污口 | 云山饭店东30米处，附属医院后道居民区利用旱河排污 | 2018年3月至5月底 | 将该处列入双桥区污水分支管网五期建设项目，将该处污水接入污水井，通过管网进入污水处理厂 | 2018-05-30 | 新排查
9 | 承德市双滦区 | 大龙庙水源地 | 地下水 | 市级 | 二级 | 工业企业 | 双滦区1号小砂场 | 2014年12月至2017年11月 | 关停取缔 | 2017-11-01 | 1192
10 | 双滦区 | 大龙庙水源地 | 地下水 | 市级 | 二级 | 工业企业 | 双滦区2号小砂场 | 2014年12月至2017年11月 | 关停取缔 | 2017-11-01 | 1192/218
11 | 双滦区 | 大龙庙水源地 | 地下水 | 市级 | 二级 | 工业企业 | 双滦区3号小砂场 | 2014年12月至2017年11月 | 关停取缔 | 2017-11-02 | 1192/218
12 | 承德市双滦区 | 大龙庙水源地 | 地下水 | 市级 | 二级 | 工业企业 | 滦河镇宫后村存在1个已停产的搅拌站 | 2018年3月至4月底 | 拆除 | 2018-04-17 | 新排查
13 | 承德市双滦区 | 大龙庙水源地 | 地下水 | 市级 | 一级/二级 | 生活面源污染 | 一级保护区双塔山镇大龙庙停车场及大龙庙桥头3处垃圾；二级保护区西地乡西地新村对面河道内、冯营子村村口、双塔山镇大龙庙村水泉沟口3处垃圾 | 2018年3月至4月底 | 立即清理 | 2018-04-30 | 新排查
14 | 承德市双滦区 | 大龙庙水源地 | 地下水 | 市级 | 一级/二级 | 其他问题 | 保护区标识、警示牌设置不完善 | 2018年3月至4月底 | 按相关规定完善设立标识和警示牌 | 2018年4月中旬 | 新排查
15 | 承德市高新区 | 第二水厂水源地 | 地下水 | 市级 | 二级 | 工业企业 | 冯营子镇鹙窝村任文华养殖户 | 2014年10月至2018年2月 | 关停取缔 | 2018-02-11 | 1192
16 | 承德市高新区 | 第二水厂水源地 | 地下水 | 市级 | 二级 | 工业企业 | 冯营子镇鹙窝村秋窝砖厂 | 2014年10月至2015年6月 | 关停取缔 | 2015-06-28 | 1192
17 | 承德市高新区 | 第二水厂水源地 | 地下水 | 市级 | 二级 | 工业企业 | 高新区冯营子镇上栅子村北方砂场 | 2014年10月至2017年8月 | 关停取缔 | 2017-08-10 | 1192
18 | 承德市高新区 | 第二水厂水源地 | 地下水 | 市级 | 一级 | 旅游餐饮 | 滦河左岸五公里起步区湿地公园广告牌附近农家院 | 2018年3月至4月底 | 关停取缔 | 2018-04-27 | 新排查
19 | 承德市高新区 | 第二水厂水源地 | 地下水 | 市级 | 一级 | 生活面源污染 | 滦河左岸秋窝水井7#旁居民民房 |  | 关停取缔 |  | 新排查
20 | 承德市高新区 | 第二水厂水源地 | 地下水 | 市级 | 二级 | 生活面源污染 | 滦河左岸鹙窝村进口至上游上栅子村对岸生活垃圾 | 2018年3月至4月底 | 立即清理 | 2018年4月中旬 | 新排查
| 填表人： |  |  |  |  | 联系电话：
备注：1.请使用EXCEL格式制表，请勿改变表格格式（如加减行列、合并单元格、变更填写表格内容顺序等）。 2.所在地：按××市××县样式填报。 3.若同一水源地同时涉及多种类型违法行为（如排污口和工业企业），请分别填报，每个环境问题单列一行。 4.保护区类型：按问题所在位置填写一级/二级。 5.问题类型：分别填写排污口、工业企业、码头、旅游餐饮、交通穿越、农业面源污染、生活面源污染、其他问题（未划定保护区或保护 区划定不符合法律法规要求、未设立保护区界标和警示牌或设立不符合法律法规要求、未制作保护区适量边界信息等）。 6.问题具体情况：详细填写问题有关情形描述。其中，生活面源污染请详细说明涉及居民人数、生活污水和垃圾收集处理情况等。 7.备注：请对应六轮排查填写1192、218、22、451、90、98即可。