双滦区2016年民心工程8月份进展情况表

| 序号 | 重点工作 | 目标任务 | 牵头 领导 | 责任 单位 | 完成 时限 | 工作进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扩大就业工程 | 1.开展各类技能培训2000人次，技能鉴定700人。 | 杨玉兴 | 人社局 | 12月底 | 截止8月底，累计培训1400人次，技能鉴定428人次 |
|  |  | 2.开展大型招聘活动5场。 |  |  |  | 已召开招聘会3场，分别为维利多得“春风送岗”、奥体中心民营企业招聘周、京津冀区域人才交流洽谈会。 |
|  |  | 3.城镇新增就业2800人，农村劳动力转移就业700人，高校毕业生就业率95%以上。 |  |  |  | 累计城镇新增就业2044人，农村劳动力转移就业622人，高校毕业生就业率96%。 |
| 2 | 提标社会保障 | 4.农村低保标准提高到2800元/年。 | 李秀宏 | 民政局 | 12月底 | 已完成。 |
|  |  | 5.城镇居民医保和新农合财政补助标准均提高30元，企业退休人员养老金标准稳步提高。 | 杨玉兴 | 人社局 | 12月底 | 已完成。 |
|  |  | 6.全面启用社会保障“一卡通”，实现市域内异地就医即时结算。 |  |  |  | 累计发放社保卡4.5万张，发放率70%。市内异地就医实现即时结算。 |
|  |  | 7.实现农村治安保险和精神病患者意外伤害险全覆盖。 | 傅云林 | 政法委 | 12月底 | 已完成。 |
| 3 | 住房保障工程 | 8.改造棚户区100户，改造农村危房200户。 | 杨玉兴 | 住建局 | 12月底 | 危房改造：开工188户，竣工107户。 棚户区改造：实际拆迁完成148户，已货币化安置47户。 |
| 4 | 改善办学条件 | 9.确保第五小学建成投用，新增小学学位400个。 | 张 杰 | 教育局 | 9月底 | 第五小学9月10日前完成室内装饰、外围铺装，保证新生正常入学，待征求家长意见后，决定相关事宜。 |
|  |  | 10.新建幼儿园1所。 |  |  | 11月底 | 泰丰时代城配建幼儿园共建两层，已主体封顶。 |
| 5 | 保障基本医疗 | 11.确保新区医院投入运营。 | 张 杰 | 卫计局 | 7月底 | 已完成。 |
|  |  | 12.改善执医环境，实现全区各级医疗机构执业责任保险全覆盖。 |  |  | 12月底 | 已完成。 |
|  |  | 13.继续为全区60岁以上老年人、中小学生免费健康体检，免费进行婚前医学检查、孕前优生健康检查，免费对新生儿35种遗传代谢疾病、适龄妇女“两癌”筛查。 | 张 杰 | 卫计局 | 12月底 | 已完成。 |
| 6 | 方便群众生活 | 14.硬化承钢12号楼东侧和万和城东侧道路。 | 杨玉兴 | 住建局 | 10月底 | 承钢12号楼东侧道路已完工；万和城东侧道路已进场施工，预计10月底完工。 |
|  |  | 15.建设广仁大街和三中区域过街天桥。 |  | 住建局 | 12月底 | 三中区域过街天桥已完成手续办理并开标，正与金泰加油站进行协商；广仁大街过街天桥设计图纸已完成，待张承高速连接线工程竣工后开工建设。 |
|  |  | 16.亮化枫林绿洲至三岔口道路。 |  | 城管局 | 11月底 | 已完成。 |
| 序号 | 重点工作 | 目标任务 | 牵头 领导 | 责任 单位 | 完成 时限 | 工作进展情况 |
| 6 | 方便群众生活 | 17.开通元雹线公交线路。 | 杨玉兴 | 交通局 | 2月底 | 已完成。 |
|  |  | 18.主城区公共区域实现无线网络全覆盖。 | 程彦龙 | 工信局 | 12月底 | 已完成。一期工程已完工，实现主城区公共区域实现无线网络全覆盖。 |
| 7 | 加强社会救助 | 19.完善大病医疗救助和临时困难群众救助办法，扩大病种，提高额度。 | 李秀宏 | 民政局 | 12月底 | 已完成。 |
|  |  | 20.开工建设市社会福利院二期，建成区救助站。 |  |  |  | 区救助站主体工程已完成；社会福利院二期项目由市民政局负责各项手续办理，现正根据新的养老设计规范修改设计图纸，待审核后进行招投标，力争年底前开工。 |
| 8 | 提升社区服务 | 21.实施双滦区智慧社区健康管理服务云工程。 | 李秀宏 张 杰 | 民政局 卫计局 | 12月底 | 已完成。 |
|  |  | 22.完善社区信息平台建设。 | 王立功 | 组织部 | 12月底 | 已完成。 |
|  |  | 23.完成秀水街道居家养老服务中心建设。 | 李秀宏 | 秀水街道办事处 | 12月底 | 装修已完成，正在进行内部用品采购，预计10月底前投用。 |
|  |  | 24.开展“物业整治提升年”专项行动。 | 杨玉兴 | 住建局 各街道 | 12月底 | 区政府已印发《双滦区物业提升年活动实施方案》，并召开专题会议进行相关工作安排部署，对全区物业服务企业进行了轮查，正对发现问题进行整改。 |
| 9 | 改造老旧设施 | 25.启动修缮滦河清真寺。 | 李秀宏 | 民政局 | 12月底 | 清真寺修缮工程区政府已批复，正办理相关手续，计划9月底前开工建设。 |
|  |  | 26.改造滦河精神病院、金滦国际酒店、山水文苑一期污水管网。 | 杨玉兴 | 中保水务公 司 | 12月底 | 金滦国际污水管网改造工程已完工；精神病院污水管网由于原设计路由变更需要对施工图纸重新设计，现正履行财政评审手续，计划9月底前开工；山水文苑一期污水管网工程已完成施工图设计，准备报财政评审，该工程需元宝山街道保障施工环境。 |
|  |  | 27.对滦河老街历史文化街区进行环境整治和基础设施改造。 | 杨玉兴 | 住建局 | 12月底 | 已开标进场施工，年底前完工有难度，需加快推进。 |
| 10 | 丰富文化生活 | 28.对全区63个农家书屋进行图书更新。 | 高立国 | 文体旅广电局 | 12月底 | 已完成。 |
|  |  | 29.举办免费文化培训20期。 |  |  |  | 已完成。 |
|  |  | 30.组织文艺展演活动30场。 |  |  |  | 已组织18场文艺演出活动。下一步将筹划举办全区基层文艺调演，社区居民书画展和秧歌比赛。 |